## 2013-8-1-TodoList
安全邮件控件迁移改造工作详细安排
2013-08-01
序号 | 工作任务 | 详细说明 | 负责人 | 完成情况 | 遇到问题
1 | 熟悉安全邮件系统使用控件的业务流程并查找HTTP的相关资料 | 查找开源HTTP协议的网络开发库，整理资料为迁移指南准备 | 秦立志 | 1、对比网上网络开发库，拟定用开源跨平台的libCurl库进行开发。 2、在龙芯平台成功编译libcurl库 | 无
2 | 熟悉安全邮件系统使用控件的业务流程并查找Firebreath以及多线程编程的相关资料 | 查找firebreath框架下多线程编程资料，并实验firebreath多线程编程。 | 刘军 | 查看了firebreath多线程编程的相关文件，发现firebreath集成了多线程开发库，并初步实现了基于框架的多线程实现。
3 | 熟悉安全邮件系统使用控件的业务流程并查找GTK的相关资料 | 熟悉GTK的开发及文件处理部分的编码，为下一步开发做准备 | 崔宁宁 | 已完成 | 无

## 2013-8-2-TodoList
安全邮件控件迁移改造工作详细安排
2013-08-02
序号 | 工作任务 | 详细说明 | 负责人 | 完成情况 | 遇到问题
1 | 熟悉libcurl文档，并编写代码 | 测试基于libCurl的一个实例 | 秦立志 | 1、Linux下程序正确链接libcurl库 2、编写基于libcurl库的页面下载
2 | 搭建插件开发框架，在linux平台下编译并测试框架稳定性。进行基于firebreath框架的多线程开发实验，编写多线程开发demo程序，并形成开发指导文档。 | linux下搭建框架，并编写测试实例。编写多线程测试实例。 | 刘军 | 1、完成框架搭建及编译。 2、完成了部分多线程实例编写和测试。
3 | 熟悉gtk编码语言，在此基础上完成在控件中弹出选择文件对话框（支持多文件选择）、保存文件对话框、进度条窗口等界面处理，并在龙芯平台上进行验证。 |  | 崔宁宁 | 1、完成多文件选择、文件保存、进度条显示等实例编写和测试。 2、用c++进行封装
4 | 整合实例，测试页面对控件的调用 | 模拟一个邮件页面，测试javascript调用firebreath控件，firebreath调用libcurl及GTK | 秦立志、刘军、崔宁宁